## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ORIENTE |  | VALOR DO CONVÊNIO: 650.946,72 |  |  |  |  | DATA: 18/06/2021
OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL |  | LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL ARMINDO ANTUNES SIQUEIRA |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 03 MESES
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 0.22% | 100%
|  | Financeiro | 1438.51 | 1438.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | Físico % | 3.51% | 100%
|  | Financeiro | 22849.66 | 22849.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SUPERESTRUTURA – PILARES E VIGAS | Físico % | 0.36% | 100%
|  | Financeiro | 2325.45 | 2200.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ALVENARIA | Físico % | 0.47% | 100%
|  | Financeiro | 3033.54 | 3033.54 | 0 | 0
5 | REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO | Físico % | 4.83% | 100%
|  | Financeiro | 31417.67 | 31417.67 | 0 | 0
6 | REVESTIMENTO DE PISO | Físico % | 14.66% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 95405.62 | 47702.81 | 47702.81 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | FERRAGEM, ESQUADRIA, VIDROS,FORROS E COBERTURA | Físico % | 25.5% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 165980.63 | 82990.32 | 82990.32 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | INSTALÇÃO SANITÁRIOS E ELETRICAS | Físico % | 1.75% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 11396.95 | 5698.48 | 5698.48 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | EXECUÇÃO DE PINTURA | Físico % | 22.68% |  | 50% | 50%
|  | Financeiro | 147631.08 | 0 | 73815.54 | 73815.54 | 0 | 0 | 0
10 | TRABALHO EM TERRA E PLANTIO DE GRAMA ÁREA EXTERNA | Físico % | 2.4% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 15614.44 | 0 | 0 | 15614.44 | 0 | 0 | 0
11 | BRINQUEDOS | Físico % | 2.79% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 18167.61 | 0 | 0 | 18167.61 | 0 | 0 | 0
12 | SERVIÇOS QUADRA DE ESPORTES | Físico % | 20.84% | 20% | 30% | 50%
|  | Financeiro | 135685.56 | 27137.11 | 40705.67 | 67842.78 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | Físico % | 100% | 34% | 39% | 27% | 0% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 650946.72 | 224468.44 | 250912.82 | 175440.37 | 0 | 0 | 0
Observações:
| NILSON NEY FERREIRA CAMPOS FILHO |  | CREA 222766/D
REGILAENE NEDES ALCÂNTARA