## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ORIENTE |  | VALOR DO CONVÊNIO: 420.872,05 |  |  |  |  | DATA: 11/10/2021
OBRA: CALÇAMENTO E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA ANÍBAL MAURÍCIO DE OLIVEIRA |  | LOCAL: RUA ANÍBAL MAURÍCIO DE OLIVEIRA - BAIRRO CENTRO |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 03 MESES
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 0.34% | 100%
|  | Financeiro | 1413.78 | 1413.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS) | Físico % | 71.71% |  | 50% | 50%
|  | Financeiro | 301805.71 | 0 | 150902.86 | 150902.86 | 0 | 0 | 0
3 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | Físico % | 1.65% |  | 50% | 50%
|  | Financeiro | 6963.04 |  | 3481.52 | 3481.52 | 0 | 0 | 0
4 | DRENAGEM | Físico % | 3.11% |  | 50% | 50%
|  | Financeiro | 13106.36 | 0 | 6553.18 | 6553.18
5 | DRENAGEM PROFUNDA | Físico % | 23.19% | 100%
|  | Financeiro | 97583.16 | 97583.16 | 0 | 0
TOTAL |  | Físico % | 100% | 24% | 38% | 38%
|  | Financeiro | 420872.05 | 98996.94 | 160937.56 | 160937.56
Observações:
| RODRIGO MIRANDA MARQUES |  | CREA 202848/D
REGILAENE NEDES ALCÂNTARA