## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ORIENTE |  | VALOR DO CONVÊNIO: 285.617,48 |  |  |  |  | DATA: 09/11/2021
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO |  | LOCAL: Ruas V. Orides Ottoni de Arêdes, V. Aldefonso Ottoni de Arêdes e Sebastião Martins de Oliveira |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 03 MESES
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 0.5% | 100%
|  | Financeiro | 1425.44 | 1425.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | Físico % | 89.82% | 33.34% | 33.33% | 33.33%
|  | Financeiro | 256535.15 | 85528.82 | 85503.17 | 85503.17 | 0 | 0 | 0
3 | DRENAGEM | Físico % | 9.68% | 33.34% | 33.33% | 33.33%
|  | Financeiro | 27656.89 | 9220.81 | 9218.04 | 9218.04 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | Físico % | 100% | 34% | 33% | 33%
|  | Financeiro | 285617.48 | 96175.06 | 94721.21 | 94721.21
Observações:
| RODRIGO MIRANDA MARQUES |  | CREA 202848/D
REGILAENE NEDES ALCÂNTARA