## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ORIENTE |  | VALOR DO CONVÊNIO: 658.634,19 |  |  |  |  | DATA: 05/04/2022
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO |  | LOCAL: Rua Euclides Arêdes, Rua Vereador Orides Ottoni de Arêdes, Rua Aldefonso Ottoni de Arêdes, Rua Dona Zica e Rua Vereador Alfredo da Costa Soares |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 02 MESES
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 0.23% | 100%
|  | Financeiro | 1544.22 | 1544.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | Físico % | 91.07% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 599804.06 | 299902.03 | 299902.03 |  | 0 | 0 | 0
3 | DRENAGEM | Físico % | 8.7% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 57285.91 | 28642.96 | 28642.96 |  | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | Físico % | 100% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 658634.19 | 330089.21 | 328544.99
Observações:
| NILSON NEY FERREIRA CAMPOS FILHO |  | CREA 222766/D
REGILAENE NEDES ALCÂNTARA