## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ORIENTE |  | VALOR DO CONVÊNIO: 83.363,33 |  |  |  |  | DATA: 08/06/2022
OBRA: REFORMA DA SALA DE VACINA |  | LOCAL: RUA OURO PRETO, Nº 277 , CENTRO |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 02 MESES
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 1.9% | 100%
|  | Financeiro | 1582.89 | 1582.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | Físico % | 2.33% | 100%
|  | Financeiro | 1940.61 | 1940.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | Físico % | 1.04% | 100%
|  | Financeiro | 865.33 | 826.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ESQUADRIA | Físico % | 8.9% |  | 100%
|  | Financeiro | 7422.81 | 0 | 7422.81 | 0
5 | SISTEMA DE COBERTURA | Físico % | 48.5% | 90% | 10%
|  | Financeiro | 40431.81 | 36388.63 | 4043.18 | 0
6 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | Físico % | 8.52% |  | 100%
|  | Financeiro | 7105.6 | 0 | 7105.6 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | SISTEMA DE PISOS | Físico % | 15.4% |  | 100%
|  | Financeiro | 12834.32 | 0 | 12834.32 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | PINTURAS E ACABAMENTOS | Físico % | 13.41% |  | 100%
|  | Financeiro | 11179.96 | 0 | 11179.96 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | Físico % | 100% | 49% | 51% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 83363.33 | 40738.65 | 42585.87 | 0 | 0 | 0 | 0
Observações:
| NILSON NEY FERREIRA CAMPOS FILHO |  | CREA 222766/D
REGILAENE NEDES ALCÂNTARA