## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ORIENTE |  | VALOR DO CONVÊNIO: 184.792,79 |  |  |  |  | DATA: 24/03/2023
OBRA: REVITALIZAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE |  | LOCAL: DIVERSOS, ORDEM (JOSÉ RODRIGUES, ISOLINO E JANDIRO) |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 03 MESES
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 2.7% | 100%
|  | Financeiro | 4985.31 | 4985.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | Físico % | 3.38% | 39.44% | 23.28% | 37.28%
|  | Financeiro | 6245.85 | 2463.36 | 1454.03 | 2328.45 | 0 | 0 | 0
3 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | Físico % | 10.38% | 17.33% |  | 82.67%
|  | Financeiro | 19190.52 | 1082.41 | 0 | 15864.8 | 0 | 0 | 0
4 | PINTURAS E ACABAMENTOS | Físico % | 60.15% | 24.91% | 47.39% | 27.7%
|  | Financeiro | 111153.5 | 27688.34 | 52675.64 | 30789.52
5 | ESQUADRIAS | Físico % | 20.52% | 57.69% | 38.02% | 4.29%
|  | Financeiro | 37922.3 | 21877.37 | 14418.06 | 1626.87
6 | SISTEMA DE COBERTURA | Físico % | 2.87% | 22.02% | 77.98%
|  | Financeiro | 5295.32 | 1166.03 | 4129.29 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | Físico % | 100% | 31% | 40% | 29% | 0% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 184792.79 | 58180.09 | 74342.71 | 52269.99 | 0 | 0 | 0
Observações:
| NILSON NEY FERREIRA CAMPOS FILHO |  | CREA 222766/D
REGILAENE NEDES ALCÂNTARA