## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
A N E X O I I I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  |  |  |  | DATA:
OBRA: |  |  | LOCAL: |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA:
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Observações:
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Coordenação Técnica
Diretoria de Custos

## MODELO CRONOGRAMA FIS FINANC
A N E X O I I I - MODELO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ORIENTE-MG |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 200000 |  |  | DATA: 21/08/2017
OBRA: Pavimentação de Ruas-Sede |  |  | LOCAL: Ruas Antonio Marcilio de Avelar,Itanhomi e Jose Moreira Dias-Sede |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 05 meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 2.651% | 100%
|  |  | Financeiro | 5486.64 | 5486.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS-RUA ANTONIO M.DE AVELAR | Físico % | 28.28% | 25% | 25% | 25% | 15% | 10%
|  |  | Financeiro | 58539.39 | 14634.8475 | 14634.8475 | 14634.8475 | 8780.9085 | 5853.939
3 | DRE-001 | DRENAGEM -RUA ANTONIO M.DE AVELAR | Físico % | 25.06% | 25% | 25% | 25% | 15% | 10%
|  |  | Financeiro | 51870.39 | 12967.5975 | 12967.5975 | 12967.5975 | 7780.5585 | 5187.039 | 0
4 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS-RUA ANTONIO ITANHOMI | Físico % | 11.38% | 25% | 25% | 25% | 15% | 10%
|  |  | Financeiro | 23549.75 | 5887.4375 | 5887.4375 | 5887.4375 | 3532.4625 | 2354.975 | 0
5 | DRE-001 | DRENAGEM -RUA ITANHOMI | Físico % | 12.13% | 25% | 25% | 25% | 15% | 10%
|  |  | Financeiro | 25107.55 | 6276.8875 | 6276.8875 | 6276.8875 | 3766.1325 | 2510.755 | 0
6 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS-RUA JOSE MOREIRA DIAS | Físico % | 10.37% | 25% | 25% | 25% | 15% | 10%
|  |  | Financeiro | 21456.13 | 5364.0325 | 5364.0325 | 5364.0325 | 3218.4195 | 2145.613 | 0
7 | DRE-001 | DRENAGEM -RUA JOSE MOREIRA DIAS | Físico % | 9.395% | 25% | 25% | 25% | 15% | 10%
|  |  | Financeiro | 19445.18 | 4861.295 | 4861.295 | 4861.295 | 2916.777 | 1944.518 | 0
8 | LIM-GER-005 | LIMPEZA GERAL DAS RUAS | Físico % | 0.7332% |  |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 1517.51 |  |  |  |  | 1517.51 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Obs.CONTRA-PARTIDA MUNICIPALDE R $ 6.972,54 | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 26.8% | 24.15% | 24.15% | 14.49% | 10.69% | 100%
|  |  | Financeiro | 206972.54 | 55478.7375 | 49992.0975 | 49992.0975 | 29995.2585 | 21514.34 | 206972.54
Observações:
| PAULO CESAR CHAGAS DE LAIA-ENG.CIVIL |  |  | CREA 67411-D-MG
JOAQUIM COELHO DA SILVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Coordenação Técnica
Diretoria de Custos
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - MG
Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dco@transportes.mg.gov.br
Fone Geral: (31) 3239-0999 - Fax: (31) 3239-0899
Sede: Rua Manaus, nº 467 - Bairro Santa Efigênia - CEP 30150-350 - Belo Horizonte - MG